## Hoja 1
Cantidad de Horas | 6.2
Horas totales | 124
Tiempo | Esperado | Real Total | Hrs Trabajadas
2024-09-16 | 117.8 | 118 | 6
2024-09-17 | 111.6 | 108 | 10
2024-09-18 | 105.4 | 98 | 10
2024-09-19 | 99.2 | 88 | 10
2024-09-20 | 93 | 81 | 7
2024-09-23 | 86.8 | 77 | 4
2024-09-24 | 80.6 | 73 | 4
2024-09-25 | 74.4 | 68 | 5
2024-09-26 | 68.2 | 61 | 7
2024-09-27 | 62 | 53 | 8
2024-09-30 | 55.8 | 50 | 3
2024-10-01 | 49.6 | 46 | 4
2024-10-02 | 43.4 | 39 | 7
2024-10-03 | 37.2 | 33 | 6
2024-10-04 | 31 | 27 | 6
2024-10-07 | 24.8 | 23 | 4
2024-10-08 | 18.6 | 18 | 5
2024-10-09 | 12.4 | 13 | 5
2024-10-10 | 6.2 | 8 | 5
2024-10-11 | -3.7303e-14 | 3 | 5